اسناد مناقصه

پروژه : زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

فصل اول : مدارک مربوط به شرکت در مناقصه

- دعوت نامه شرکت درمناقصه

- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه

- شرایط مناقصه

- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی

- تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاد دهنده

- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

- برگ پیشنهاد قیمت

- نمونه فرم بیمه نامه کارها

- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/1381

- نمونه فرم ضمانت نامه

- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله دوم

شركت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 27/1/99 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

الف- موضوع: زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

ب – مبلغ اوليه: 4.766.475.286 ریال

ج – مدت انجام كار: 12 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - دستگاه نظارت: دفتر فني شهرداري بندرماهشهر.

ط- ارائه رتبه 5 راه و باند و فرودگاه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور الزامي است.

شرايط مناقصه

1- اسناد مناقصه از مورخ 13/5/99 تا پايان وقت اداري مورخ 29/5/99 امور قراردادهاي شهرداري ماهشهر واقع در كوي انقلاب فاز 3 ساختمان مركزي شهرداري (تلفن 16-52339114)  در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم مي شود و پاكت در مورخ 1/6/99 به واحد امور قراردادهای شهرداری  تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ 2/6/99 مي باشد.

2- چنانچه پس از دريافت اسناد، از شركت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب بايد كتباً و با دليل مستدل تا تاريخ 2/6/99 به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکت این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

3- پيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهر نشده معذور است.

4- پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (238.323.765 ریال )را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.

ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.

مجاهد نظارات

شهرداربندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله دوم

شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 2889/ش مورخ 23/12/98 شوراي اسلامي شهربندرماهشهر، پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه

انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه

زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

ج: شرح مختصری از پروژه : انجام عملیات زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر شامل: کاترزنی به طول تقریبی 2200 متر، تخریب آسفالت فرسوده به مساحت تقریبی 770 مترمربع، خاکبرداری و نخاله برداری به حجم تقریبی 1100 مترمکعب، تهیه، حمل و اجرای لایه های زیرسازی اعم از شفته آهک به حجم تقریبی 100 مترمکعب، ماسه بادی به حجم تقریبی                    40 مترمکعب ،تونان به حجم تقریبی 700 مترمکعب، تهیه و حمل و اجرای لایه اساس به حجم تقریبی 1450 مترمکعب، حمل و اجرای آسفالت لکه گیری به میزان تقریبی 2900 تن، حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به میزان تقریبی 1800 تن به شرح ذیل:

- برش آسفالت با کاتر به طول تقریبی 2200 متر در محل های مورد نیاز تا عمق متوسط 15 سانتی متر

- تخریب و برداشت آسفالت فرسوده و کاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقریبی 770 مترمربع در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله حاصله به محل مجاز تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

- حفاری و برداشت خاک نامرغوب و نخاله برداری به صورت دستی و ماشینی به حجم تقریبی 1100 مترمکعب در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

- تهیه، حمل و اجرای لایه های زیرسازی اعم از شفته آهک با عیار 150 کیلوگرم آهک در هر مترمکعب شفته به حجم تقریبی 100 مترمکعب، ماسه بادی به حجم تقریبی 40 مترمکعب و تهیه، حمل، آبپاشی و کوبش مصالح تونان با تراکم حداقل 95 درصد به روش آشتو در لایه های با ضخامت متوسط 15 سانتی متر به حجم تقریبی 700 مترمکعب و به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای حفاری به تشخیص دستگاه نظارت.

- تهیه، حمل، آبپاشی و کوبش لایه اساس با تراکم 100 درصد به روش آشتو اصلاحی و با حجم تقریبی 1450 مترمکعب به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای حفاری به تشخیص دستگاه نظارت با ضخامت متوسط 10 سانتی متر

- حمل و اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی 2900 تن شامل : جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار – حمل قیر mc2 از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان 2/1 کیلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی – حمل آسفالت تا پای کار (از مجتمع تولیدی شهرداری یا هر محل دیگری که دستگاه نظارت مشخص نماید) و پخش و کوبش آن با ضخامت 7 سانتی متر.

- حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به مقدار 1800 تن در محل هایی که اجرای آسفالت با دستگاه پخش آسفالت ممکن نباشد (به تشخیص دستگاه نظارت) شامل: جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار توسط کمپرسور- حمل قیر mc2 از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان 2/1 کیلوگرم در مترمربع جهت پریمکت و 8/0 کیلوگرم جهت تک کت توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی – حمل آسفالت تا پای کار (از مجتمع تولیدی شهرداری یا هر محل دیگری که دستگاه نظارت مشخص نماید) و پخش و کوبش آن با ضخامت متوسط 6 سانتی متر به تشخیص دستگاه نظارت

- حمل آسفالت از محل مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر با فاصله حداکثر 8 کیلومتر در مبالغ پیمان لحاظ گردیده است.چنانچه به هر دلیل تولید آسفالت در مجتمع تولیدی شهرداری مقدور نباشد، پیمانکار موظف است آسفالت مورد نیاز را از هرکارخانه دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می شود حمل نماید لیکن هزینه حمل مازاد بر 8 کیلومتر به صورت جداگانه براساس واحد" تن – کیلومتر" مطابق جدول مبالغ پیمان پرداخت خواهد گردید.

توضیحات :

الف) پیمانکار بایستی حداقل دارای 3 گروه کامل کاری باشد. این تعداد گروه کاری می بایست  با نظر دستگاه نظارت در سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر اقدام به انجام عملیات پروژه نمایند. هر گروه کاری متشکل از حداقل 4 نفر کارگر باشد. ضمناً معرفی یک نفر سرکارگر مجرب جهت راهبری گروه های کاری الزامی است. لازم به ذکر است درصورت عدم تأمین حداقل تعداد اکیپ مورد نیاز پروژه ، به ازای هر روز مبلغ 5.000.000 ریال بابت هر اکیپ از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. ضمناً پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه های کاری مورد نیاز را به تشخیص دستگاه نظارت افزایش و یا کاهش دهد.

ب) پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، اجرای عملیات موضوع پیمان در هریک از            محل های تحویل داده شده، بیش از سه روزکاری (نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دستگاه نظارت) به تأخیر بیفتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به اجرای کار در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ت) نگهداری از سطوح زیرسازی شده از آغاز کار تا زمان اتمام عملیات آسفالت به عهده پیمانکار است.

ث) با توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچ گونه ادعایی درخصوص تغییرات بالاتر و یا پایین تر از 25 درصد مقادیر اولیه مشخص شده در پیمان نخواهد داشت.

ج) پاکسازی سطح زیرکار اعم از خاک و نخاله (درحدمتعارف) و حمل به محل تخلیه نخاله به عهده پیمانکار است. حمل نخاله ها بلافاصله پس از پاکسازی بایستی انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد. در غیراین صورت بابت هر مترمکعب نخاله، روزانه مبلغ 1.500.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نیز به حساب پیمانکار خواهد بود.

د) قیرپاشی دستی صرفاً توسط قیرپاش مکانیزه دارای گرم کن قیر و پمپ و نازل قیرافشان صورت می پذیرد و هرگونه قیرپاشی به روش های سنتی ممنوع بوده و درصورت انجام ، مورد تأیید قرار نمی گیرد و هزینه قیر استفاده شده با ضریب 15/1 به عنوان خسارت توسط دستگاه نظارت محاسبه شده و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

ذ) انجام هماهنگی با کلیه ارگان های شهری و اخذ استعلام تأسیسات زیرزمینی از آن ها قبل از هر حفاری بامعرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتی در حین حفاری به هرگونه تأسیسات زیرزمینی اعم از کابل برق و مخابرات، لوله گاز، لوله آب، لوله فاضلاب و غیره بوجود آید مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و موظف به ترمیم و پرداخت خسارت وارده می باشد.

ح) کلیه زیرسازی ها در معابر باید به گونه ای باشد که پس از اتمام عملیات (تا قبل از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت)، درحین تردد به وسایل نقلیه صدمه ای وارد نشود و علائم هشداردهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیراین صورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله نقلیه به عهده پیمانکار خواهد بود.

خ) انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً  کلیه هماهنگی های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات ، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. درغیراین صورت جریمه ای معادل روزانه 1.500.000 ریال جهت هراکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

ز) کلیه کامیون های حمل آسفالت بایستی ضمن معرفی به کارفرما ، با هزینه پیمانکار، به دستگاه رهیاب GPS با مشخصات مورد تأیید کارفرما و با پلمپ کارفرما مجهز می شوند. بدیهی است کلیه پرداخت ها منوط به اخذ تأییدیه از مدیریت کنترل سامانه رهیاب کامیون ها خواهد بود.

م) پیمانکار می بایست جهت انجام عملیات کوبش لایه های زیرسازی، لکه گیری و فرش آسفالت معابر اصلی سطح ناحیه صنعتی و شهرک شهیدرجایی، در قیمت خود استفاده از غلطک سنگین را جهت حداقل 25% از احجام برآوردی لحاظ نماید و ازین بابت هیچ گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت. همچنین در صورت استنکاف پیمانکار از تأمین غلطک سنگین، به ازای هر مورد ، جریمه ای با مبلغ 10.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، 12 ماه شمسی پیش بینی شده است.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 4.766.475.286ریال می باشد.

و : محل تأمین اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

- تهیه قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ گردد به عهده کارفرما می باشد.

- تهیه کلیه ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد. همچنین حمل مصالح آسفالتی از مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر یا هرمحل دیگر به عهده پیمانکار است.

توضیحات:

الف) قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود.ضمناً پرداخت هزینه باسکول (به ازای هر مورد 50.000 ریال ) به عهده پیمانکار می باشد.

ب ) درصورتی که به علت بارندگی، پروژه تعطیل گردد، پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی (تا زمانی که به واسطه خیس بودن مصالح و معابر امکان تولید و اجرای آسفالت وجود ندارد)، از کارفرما نخواهد داشت لیکن تأخیرات به وجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.

ح : محل اجرای کار: سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر

ی : دستگاه نظارت : شهرداری بندر ماهشهر

ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل 238.323.765 ریال ( دویست و سی و هشت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و هفتصد و شصت و پنج ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی، داشتن رتبه حداقل 5 رشته راه، داشتن امکانات، داشتن ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، داشتن توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.

شرایط شرکت در مناقصه :

- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت سربسته لاک و مهر شده

  - پاکت (د) محتوی پاکت ها ی جداگانه (الف)و(ج)

  - پاکت (ب)

که به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده باشد و در مهلت مقرر  با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به واحد امورقراردادهای شهرداری تسلیم گردد.

- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 3 ، 4 و 5 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارت است از: تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از:

4-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

4-2- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها، شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت‌های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه‌ها)

4-3- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند. توضیحاً : این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.

4-4- تصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی و صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از:

- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.

- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

- پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

- پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/5/99 واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری  شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیمانکاران، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

- هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

- هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

- چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

- كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

- نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.

- در زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.

- تمام مقادير متره، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد و ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

- ضروريست پيشنهاد دهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

- حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 18 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

- ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

- جمع آوری نخاله مصالح و ...  ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته می شود.

- پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

- شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

- از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

- پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.

- مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

- چنانچه مناقصه‌گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال (از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.

- کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

- شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

مجاهد نظارات

شهردار بندر ماهشهر

« معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه »

با احترام ،  در پاسخ به دعوتنامه شماره                                             مورخ

بدین وسیله خانم / آقای                                         را به نمایندگی معرفی می نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید در مقابل دریافت رسید بانکی به مبلغ به عدد 500.000 ریال به حروف پانصد هزارریال که به حساب سیبا شماره 0105293482000 نزد بانک ملی ایران بنام شهرداری بندرماهشهر واریز گردیده است یک سری از اسناد مناقصه پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندر ماهشهر تحویل نمایند.

نام و نام خانوادگی :

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه: پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه

اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                      اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

مهر و امضاء مجاز شركت

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 101 معاونت برنامه ريزي كشور.

- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101  مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه : پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

- عملیات موضوع مناقصه فوق را با مبلغ کل پیشنهادی  (به عدد).............................................................. ریال(به حروف) ........................................................................................................................................................................................................ ریال مطابق جدول ذیل و بر اساس آنالیزهای ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم.

| ردیف | شرح کار | واحد کار | مقدار کار | مبلغ واحد پیشنهادی (ریال) | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کاترزنی | مترطول | 2200 |  |  |
| 2 | تخریب و برداشت آسفالت فرسوده | مترمربع | 770 |  |  |
| 3 | خاکبرداری لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی و ماشینی و حمل نخاله به خارج شهر | مترمکعب | 1100 |  |  |
| 4 | تهیه و اجرای شفته آهک با عیار 150 | مترمکعب | 100 |  |  |
| 5 | تهیه و اجرای ماسه بادی | مترمکعب | 40 |  |  |
| 6 | تهیه،حمل و اجرای لایه توونان جهت لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی | مترمکعب | 700 |  |  |
| 7 | تهیه، حمل و اجرای لایه اساس جهت لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی | مترمکعب | 1450 |  |  |
| 8 | آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری شامل: حمل و پخش قیر – حمل و پخش و کوبش آسفالت | تن | 2900 |  |  |
| 9 | روکش و فرش آسفالت به صورت دستی شامل: حمل و پخش قیر- حمل و پخش و کوبش آسفالت | تن | 1800 |  |  |
| 10 | حمل آسفالت مازاد بر 8 کیلومتر | تن-کیلومتر | 3000 |  |  |

- آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و شرایط مناقصه به تفکیک ردیف های فوق به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام.

- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که:

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :

نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

تاريخ:        /     / 						پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

« تعهــد نامــه»

شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 برای مناقصه پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر در بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                                 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                            شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)

نظر به اینکه *                                                به نشانی :                               مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل ***

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هر مبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

ضمانت نامه انجام تعهدات (نمونه دو)

نظر به اینکه *                                                               به نشانی :   به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***

بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهد آور

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ( ب ) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصل دوم: موافقت نامه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 27/1/99 و آگهی مناقصه مرحله دوم به شماره     مورخ                 به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /     /99  فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات  (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن 16-06152339114 که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و                   شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی                            به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع : انجام عملیات زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر شامل: کاترزنی به طول تقریبی 2200 متر، تخریب آسفالت فرسوده به مساحت تقریبی 770 مترمربع، خاکبرداری و نخاله برداری به حجم تقریبی 1100 مترمکعب، تهیه، حمل و اجرای لایه های زیرسازی اعم از شفته آهک به حجم تقریبی 100 مترمکعب، ماسه بادی به حجم تقریبی 40 مترمکعب،تونان به حجم تقریبی 700 مترمکعب، تهیه و حمل و اجرای لایه اساس به حجم تقریبی 1450 مترمکعب، حمل و اجرای آسفالت لکه گیری به میزان تقریبی 2900 تن، حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به میزان تقریبی 1800 تن به شرح ذیل:

- برش آسفالت با کاتر به طول تقریبی 2200 متر در محل های مورد نیاز تا عمق متوسط 15 سانتی متر

- تخریب و برداشت آسفالت فرسوده و کاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقریبی 770 مترمربع در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله حاصله به محل مجاز تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

- حفاری و برداشت خاک نامرغوب و نخاله برداری به صورت دستی و ماشینی به حجم تقریبی 1100 مترمکعب در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت

- تهیه، حمل و اجرای لایه های زیرسازی اعم از شفته آهک با عیار 150 کیلوگرم آهک در هر مترمکعب شفته به حجم تقریبی 100 مترمکعب، ماسه بادی به حجم تقریبی 40 مترمکعب و تهیه، حمل، آبپاشی و کوبش مصالح تونان با تراکم حداقل 95 درصد به روش آشتو در لایه های با ضخامت متوسط 15 سانتی متر به حجم تقریبی 700 مترمکعب و به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای حفاری به تشخیص دستگاه نظارت.

- تهیه، حمل، آبپاشی و کوبش لایه اساس با تراکم 100 درصد به روش آشتو اصلاحی و با حجم تقریبی 1450 مترمکعب به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای حفاری به تشخیص دستگاه نظارت با ضخامت متوسط 10 سانتی متر

- حمل و اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی 2900 تن شامل : جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار – حمل قیر mc2 از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان 2/1 کیلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی – حمل آسفالت تا پای کار (از مجتمع تولیدی شهرداری یا هر محل دیگری که دستگاه نظارت مشخص نماید) و پخش و کوبش آن با ضخامت 7 سانتی متر.

- حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به مقدار 1800 تن در محل هایی که اجرای آسفالت با دستگاه پخش آسفالت ممکن نباشد (به تشخیص دستگاه نظارت) شامل: جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار توسط کمپرسور- حمل قیر mc2 از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان 2/1 کیلوگرم در مترمربع جهت پریمکت و 8/0 کیلوگرم جهت تک کت توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی – حمل آسفالت تا پای کار (از مجتمع تولیدی شهرداری یا هر محل دیگری که دستگاه نظارت مشخص نماید) و پخش و کوبش آن با ضخامت متوسط 6 سانتی متر به تشخیص دستگاه نظارت

- حمل آسفالت از محل مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر با فاصله حداکثر 8 کیلومتر در مبالغ پیمان لحاظ گردیده است.چنانچه به هر دلیل تولید آسفالت در مجتمع تولیدی شهرداری مقدور نباشد، پیمانکار موظف است آسفالت مورد نیاز را از هرکارخانه دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می شود حمل نماید لیکن هزینه حمل مازاد بر 8 کیلومتر به صورت جداگانه براساس واحد" تن – کیلومتر" مطابق جدول مبالغ پیمان پرداخت خواهد گردید.

توضیحات :

الف) پیمانکار بایستی حداقل دارای 3 گروه کامل کاری باشد. این تعداد گروه کاری می بایست  با نظر دستگاه نظارت در سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر اقدام به انجام عملیات پروژه نمایند. هر گروه کاری متشکل از حداقل 4 نفر کارگر باشد. ضمناً معرفی یک نفر سرکارگر مجرب جهت راهبری گروه های کاری الزامی است. لازم به ذکر است درصورت عدم تأمین حداقل تعداد اکیپ مورد نیاز پروژه، به ازای هر روز مبلغ 5.000.000 ریال بابت هر اکیپ از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. ضمناً پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه های کاری مورد نیاز را به تشخیص دستگاه نظارت افزایش و یا کاهش دهد.

ب) پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، اجرای عملیات موضوع پیمان در هریک از            محل های تحویل داده شده، بیش از سه روزکاری (نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دستگاه نظارت) به تأخیر بیفتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به اجرای کار در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ت) نگهداری از سطوح زیرسازی شده از آغاز کار تا زمان اتمام عملیات آسفالت به عهده پیمانکار است.

ث) با توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچ گونه ادعایی درخصوص تغییرات بالاتر و یا پایین تر از 25 درصد مقادیر اولیه مشخص شده در پیمان نخواهد داشت.

ج) پاکسازی سطح زیرکار اعم از خاک و نخاله (درحدمتعارف) و حمل به محل تخلیه نخاله به عهده پیمانکار است. حمل نخاله ها بلافاصله پس از پاکسازی بایستی انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد. در غیراین صورت بابت هر مترمکعب نخاله، روزانه مبلغ 1.500.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نیز به حساب پیمانکار خواهد بود.

د) قیرپاشی دستی صرفاً توسط قیرپاش مکانیزه دارای گرم کن قیر و پمپ و نازل قیرافشان صورت می پذیرد و هرگونه قیرپاشی به روش های سنتی ممنوع بوده و درصورت انجام ، مورد تأیید قرار نمی گیرد و هزینه قیر استفاده شده با ضریب 15/1 به عنوان خسارت توسط دستگاه نظارت محاسبه شده و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

ذ) انجام هماهنگی با کلیه ارگان های شهری و اخذ استعلام تأسیسات زیرزمینی از آن ها قبل از هر حفاری بامعرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتی در حین حفاری به هرگونه تأسیسات زیرزمینی اعم از کابل برق و مخابرات، لوله گاز، لوله آب، لوله فاضلاب و غیره بوجود آید مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و موظف به ترمیم و پرداخت خسارت وارده می باشد.

ح) کلیه زیرسازی ها در معابر باید به گونه ای باشد که پس از اتمام عملیات (تا قبل از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت)، درحین تردد به وسایل نقلیه صدمه ای وارد نشود و علائم هشداردهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیراین صورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله نقلیه به عهده پیمانکار خواهد بود.

خ) انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً  کلیه هماهنگی های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات ، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. درغیراین صورت جریمه ای معادل روزانه 1.500.000 ریال جهت هراکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

ز) کلیه کامیون های حمل آسفالت بایستی ضمن معرفی به کارفرما، با هزینه پیمانکار، به دستگاه رهیاب GPS با مشخصات مورد تأیید کارفرما و با پلمپ کارفرما مجهز می شوند. بدیهی است کلیه پرداخت ها منوط به اخذ تأییدیه از مدیریت کنترل سامانه رهیاب کامیون ها خواهد بود.

م) پیمانکار می بایست جهت انجام عملیات کوبش لایه های زیرسازی، لکه گیری و فرش آسفالت معابر اصلی سطح ناحیه صنعتی و شهرک شهیدرجایی، در قیمت خود استفاده از غلطک سنگین را جهت حداقل 25% از احجام برآوردی لحاظ نماید و ازین بابت هیچ گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت. همچنین در صورت استنکاف پیمانکار از تأمین غلطک سنگین، به ازای هر مورد ، جریمه ای با مبلغ 10.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

ماده 2 : اسناد و مدارک:      این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د ) مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

هـ) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست ماده 18 شرایط خصوصی)

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ : مبلغ کل پیمان (به حروف...............................................................) و (به عدد ..........................) ریال به شرح جداول ذیل می باشد .

| ردیف | شرح کار | واحد کار | مقدار کار | مبلغ واحد پیشنهادی (ریال) | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کاترزنی | مترطول | 3500 |  |  |
| 2 | تخریب و برداشت آسفالت فرسوده | مترمربع | 1200 |  |  |
| 3 | خاکبرداری لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی و ماشینی و حمل نخاله به خارج شهر | مترمکعب | 1700 |  |  |
| 4 | تهیه و اجرای شفته آهک با عیار 150 | مترمکعب | 160 |  |  |
| 5 | تهیه و اجرای ماسه بادی | مترمکعب | 60 |  |  |
| 6 | تهیه،حمل و اجرای لایه تونان جهت لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی | مترمکعب | 1100 |  |  |
| 7 | تهیه،حمل و اجرای لایه اساس جهت لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی | مترمکعب | 2300 |  |  |
| 8 | آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری شامل : حمل و پخش قیر – حمل و پخش و کوبش آسفالت | تن | 4500 |  |  |
| 9 | روکش و فرش آسفالت به صورت دستی شامل: حمل و پخش قیر- حمل و پخش و کوبش آسفالت | تن | 2800 |  |  |
| 10 | حمل آسفالت مازاد بر 8 کیلومتر | تن-کیلومتر | 5000 |  |  |

نکته: قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار است.

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان 12 ماه شمسی است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود.

د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده 5 : دوره تضمین  :  حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مدت 18 ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 6 : نظارت بر اجرای کار:  نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، به عهده شهرداری بندر ماهشهر واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.

ماده 7 : محل اجرای کار:  سطح شهرک طالقانی بندرماهشهر

ماده 8 : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماینده کارفرما                                                                                        	      نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام و نام خانوادگی :مجاهد نظارات            		                                  نام و نام خانوادگی :

سمت : شهردار                                                  	                                                              سمت:

امضاء                    			                                                               امضاء

فصل سوم : شرایط عمومی پیمان

بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهارم : شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده 10 ) رئیس کارگاه:  پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  دراوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

ماده 17 – ح) پیمانکار موظف است جهت کلیه کارگران و پرسنل خود لباس فرم همرنگ متحد الشکل دارای رنگ شب نما به همراه آرم شرکت تهیه نماید. بدیهی است دستگاه نظارت می تواند از ورود کارگران و پرسنل فاقد لباس فرم به کارگاه ممانعت نماید.

ماده 18 – ب) آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

1- در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میله ای تهیه شود . همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

2- درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.

3- موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می باشد :

  - ساختار شکست کار (WBS) به طور مناسب جهت پوشش دادن تمامی فعالیتهای موجود در قرارداد رعایت شود.

  - رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ( تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....)

  - تعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیتها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتها با مبلغ پیمان

  - تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی

  - منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست متناسب با منابع  و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد.

  - ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه

  - رسم نمودار S  برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه

  - ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار

ماده 18- هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.

- در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

- علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل، ماشین آلات، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

- چنانچه اجرای هریک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً  نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ماده 20- الف) کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط در صورت نیاز به معرفی نامه      می تواند حتی المقدور مساعدت نماید.

ماده 20 – ب – و 20- ز)

- تهیه قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دیگری که توسط دستگاه نظارت ابلاغ گردد به عهده کارفرما می باشد.

- تهیه آب مورد نیاز جهت آبپاشی (از محل مورد تأیید دستگاه نظارت)، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی جهت حمل مصالح از مجتمع تولیدی تا پای کار و حمل نخاله ها به محل مورد نظر و انجام کلیه عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

- تهیه ماشین آلات، ابزارکار و نیروی انسانی جهت حمل مصالح از محل تحویل تا پای کار و نیز حمل نخاله به محل مورد نظر و انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

ماده 20- هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:

- غلطک استاتیک 10 تن حداقل دو دستگاه.

- غلطک پاچه فیلی 10 تن حداقل یک دستگاه.

- بیل بکهو حداقل یک دستگاه.

- وانت بار حداقل دو دستگاه .

- کامیون کمپرسی چهار دستگاه. (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)

- تانکر آب سه دستگاه.

- کاتر آسفالت چهار دستگاه .(به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)

- کمپکتور دستی (برای عرض نوارهای حفاری کمتر از 40 سانتی متر) چهار دستگاه . (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)

- خودرو کشنده قیر به همراه مخزن مناسب حداقل با ظرفیت 500 کیلوگرم و دارای گرم کن قیر و پمپ نازل قیرافشان حداقل دو دستگاه.

- غلطک ویبره دو تنی، چهار دستگاه . (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)

- غلطک دستی 50 کیلوگرمی چهار دستگاه(به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)

- کمپرسور باد حداقل یک دستگاه

- ابزار دستی از قبیل بیل، کلنگ، فرغون، جارو، پاروی آسفالت  و ... به تعداد مورد نیاز .

- سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد.

نکته: حضور و یا عدم حضور دستگاه های فوق الذکر در گزارشات روزانه درج می گردد و در صورت عدم حضور هریک از دستگاه ها روزانه مبلغ 500.000 ریال به عنوان جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

ماده 20 – ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زیر دفترکارگاهی به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.

- تأمین یک دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل 36 مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است.

توضیح: بهای موارد فوق در مبالغ پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

ماده 24- ب)  پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

1- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.

2- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

3- کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

ماده 28-الف)  تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی باشد .

ماده 29- هـ ) تعدیل نرخ پیمان به شرح ذیل است : به این پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح تعلق نمی گیرد .

ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:

هزینه انجام کلیه آزمایشات تراکم اولیه و مجدد در صورت نیاز به عهده پیمانکار است. آزمایشات بایستی برای هر لایه زیرسازی به صورت جداگانه انجام شود. تعداد آزمایشات بایستی به گونه ای باشد که حداقل به ازای هر 150 مترمربع زیرسازی انجام شده و یا لکه های هر معبر (هرکدام دارای مساحت کمتری بود) برای هر لایه ، یک تست تراکم انجام گیرد.

لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می گیرد و هزینه انجام آزمایشات ، پس از تأیید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می گردد.

ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ  مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.

ماده 36- میزان و روش پرداخت پیش پرداخت: به این پیمان تعلق نمی گیرد.

ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می شود:

چنانچه عملیات حمل و اجرای آسفالت به دلیل خرابی کارخانه آسفالت یا هر دلیلی ناشی از عدم قصور پیمانکار (با تأیید مسئول مجتمع تولیدی و دستگاه نظارت) دچار تعطیلی گردد. ایام تعطیلی مربوطه به عنوان تعلیق در نظر گرفته شده و به ازای هر روز تعلیق صرفاً، مبلغ 4.000.000 ریال به عنوان هزینه بالاسری به پیمانکار تعلق می گیرد که پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما قابل پرداخت خواهد بود و علاوه برآن هیچ گونه خسارت و یا پرداخت دیگری تحت هر عنوان قابل پرداخت نخواهد بود . همچنین سقف پرداخت هزینه بالاسری معادل با حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان خواهد بود و بیش از آن هیچ گونه پرداختی انجام نمی پذیرد و درصورت افزایش هزینه بالاسری بیش از سقف ذکر شده، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان دهد.

لازم به ذکر است که چنانچه تعطیلی کار به واسطه بارندگی باشد هیچ گونه هزینه ای در ایام بارندگی و چند روز پس از آن تا زمانی که به واسطه خیس بودن معابر و مصالح ، امکان تولید آسفالت وجود نداشته باشد، به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

ماده 50- الف) درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد.

ماده 50-ب- 6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:

جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره 1 : چنانچه اجرای پروژه دچار تأخیرات غیر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الاشاره، هزینه های مربوط به دستگاه نظارت پروژه در زمان تأخیرات غیرمجاز نیز بر اساس بخشنامه های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

تبصره 2: درصورتی که به علت بارندگی ، پروژه تعطیل گردد، پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی از کارفرما نخواهد داشت لیکن تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.

توضیحات :  براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن، قرارداد را فسخ نماید. (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                                                  پیمانکار

نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                                                 نام و نام خانوادگی:

امضاء                                                                                                                                       مهرو امضاء

فصل پنجم :  مشخصات فني عمومي و خصوصي

- رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومي پيمان لازم است:

- نشريه شماره 101 ، مشخصات فني عمومي راه

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :

- پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ،‌ماهیانه و غیر منظم را در چهار نسخه و براساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارش ها می بایست تأمین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند.

- گزارش روزانه می بایست توسط پیمانکار (به مهر و امضا وی) براساس فرم های مورد تأیید کارفرما (فرم های شماره 2/الف و 2/ب پیوست)، تهیه گردد. پس از رسیدگی و تأیید دستگاه نظارت یک نسخه از گزارش روزانه با امضا ناظر ، حداکثر طی مدت یک روز توسط پیمانکار به واحد کنترل پروژه ارائه شود.

پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیت ها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید.

- گزارش های روزانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایل های کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

- گزارش ماهیانه می بایست توسط پیمانکار (به مهر و امضا وی) براساس جمع بندی گزارش های روزانه تهیه گردد و حداکثر با 3 روز تأخیر در انتهای هر ماه به واحد کنترل پروژه ارائه شود.

گزارش های ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایل های کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

- صورتجلسات کارکرد فعالیت های اجرایی می بایست براساس فرم های مورد تأیید کارفرما (فرم های شماره 1/الف و 1/ب پیوست)، توسط پیمانکار تهیه و پس از تأیید دستگاه نظارت به واحد کنترل پروژه ارائه شود.

صورتجلسات دریافتی از پیمانکار می بایست همراه با هر صورت وضعیت به صورت فایل های کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

- درصورتی که پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول شماره 1 پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت اوزان درج شده در جدول شماره 1 از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیت های هر دوره به میزان 10 درصد (مطابق جدول شماره 1 پیوست) خواهد بود.

- درصورتی که تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار نیم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت های قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر یک و نیم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد.

بدیهی است چنانچه پیمانکار عملیات اجرایی پروژه را با تأخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تأخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد که توسط امور پیمان ها محاسبه و اعمال می گردد.

- به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه ، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تأیید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تأیید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 6 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تأیید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.

- پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 8  مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طورکامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.

جدول شماره 1- مدارک ، اسناد و فایل های مورد نیاز برنامه ریزی براساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

| ردیف | عنوان | بند مربوطه در قرارداد | درصد وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تأیید کارفرما | بند 2 | 5/3 % |
| 2 | ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه مطابق فرم های مورد تأیید کارفرما و اخذ تأیید کارفرما | بند 3 | 5/1 % |
| 3 | ارائه صورتجلسات مطابق فرم های مورد تأیید کارفرما و اخذ تأیید کارفرما | بند 4 | 5 % |
| جمع کل | 10 % |